SMLOUVA O DÍLO

na zpracování vybraných druhů pasportů v obcích v rámci projektu „Efektivní správa obcí Červenokostelecka a Českoskalicka“, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16\_058/0007446, uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále „Občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

|  |  |
| --- | --- |
| * 1. **Objednatel:**
 | **Svazek obcí „ÚPA“** |
| Adresa sídla: | náměstí T. G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec |
| Zastoupený: | Richardem Bergmannem, předsedou |
| Bankovní spojení: | Komerční banka, a.s. |
| Číslo účtu: | 78-8881850297/0100 |
| IČO: | 7121 1721 |

(dále jen "objednatel").

|  |  |
| --- | --- |
| * 1. **Zhotovitel:**
 | **……………………..…doplní uchazeč……...………………** |
| Adresa sídla/místa podnikání: | **……………………..…doplní uchazeč……...………………** |
| Zastoupený: | **……………………..…doplní uchazeč……...………………** |
| Bankovní spojení: | **……………………..…doplní uchazeč……...………………** |
| Číslo účtu: | **……………………..…doplní uchazeč……...………………** |
| IČO: | **……………………..…doplní uchazeč……...………………** |
| DIČ: | **……………………..…doplní uchazeč……...………………** |

(dále jen "zhotovitel").

* 1. **Objednatel ustanovuje zástupce pro jednání takto:**
* Zástupce při jednáních ve věcech:
* a) smluvních Richard Bergmann, předseda
* b) technických Mgr. Karel Turek, manažer svazku
	1. **Zhotovitel ustanovuje zástupce pro jednání takto:**
* Zástupce při jednáních ve věcech:
* a) smluvních …doplní uchazeč…
* b) technických …doplní uchazeč….
	1. Osoby zastupující objednatele a zhotovitele lze měnit pouze písemným dodatkem k této smlouvě.
	2. Zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil se všemi předloženými a dostupnými podklady a předmětem díla, a že toto vše považuje za zcela dostatečné k definování způsobu provedení předmětu díla, termínů, lhůt a ceny uvedených v této smlouvě.
1. Předmět smlouvy
	1. Zhotovitel se na základě vítězné nabídky ze dne ………doplní uchazeč………zavazuje k provedení prací dle čl. 2 této smlouvy na akci:

**„** **Zpracování vybraných druhů pasportů v obcích v rámci projektu „Efektivní správa obcí Červenokostelecka a Českoskalicka“, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16\_058/0007446“.**

* 1. Předmětem díla dle této smlouvy je zpracování a zajištění:
		1. Pasportů komunikací a dopravního značení v obcích Hořičky, Mezilečí, Říkov, Slatina nad Úpou, Velká Jesenice, Vysokov a Zábrodí a v Městysi Žernov
			1. Požadavky na zpracování pasportu komunikací:

Veškeré komunikace budou dodány s geodeticky zaměřenými osami případně plochami danými geodeticky zaměřenými referenčními body v souřadnicovém systému JTSK.

Každý z pasportizovaných úseků komunikací bude mít v předané databázi následující informace:

* -délka úseku;
* -referenční šířka úseku v případě pravidelného tvaru úseku;
* -plocha úseku – v případě pravidelných úseků bude v databázi uložena informace o ploše daného úseku výpočtem z jeho délky a jeho referenční šířky, v případě prostranství, parkovišť, odstavných ploch a podobně bude v databázi uložena jejich skutečně zaměřená plocha;
* -povrch (např. asfalt, zámková, žulová či betonová dlažba, kamenná drť a podobně);
* -stav (zhodnocení stavu daného úseku z hlediska množství vad, a zda jsou zjištěné vady opravené či nikoliv);
* -typ komunikace, jehož je daný úsek součástí (krajská, místní či účelové komunikace včetně informace o její třídě a číselném označení);
* -název ulice, ve které je daný úsek umístěn;
* -název katastrálního území, ve kterém se daný úsek nachází;
* -parcelní čísla, na kterých je daný úsek umístěn včetně příslušných vlastníků parcel;
* -subjekt provádějící zimní údržbu a zařazení daného úseku do pořadí zimní údržby;
* -minimálně jednu reálnou fotografii dokumentující umístění úseku v terénu a rovněž dokumentující zjištěný povrch a stav.

Součástí dodávky dat bude tabulka (XLS formát) zjištěných podrobných informací o každém z úseků komunikací a také souhrnná tabulka (XLS formát), ze které bude možné získat souhrnné informace o délkách a plochách podle tříd, povrchů a stavů všech pasportizovaných komunikací.

* + - 1. Požadavky na zpracování pasportu dopravního značení:

Veškerá prostorová data budou dodána geodeticky zaměřená v souřadnicovém systému JTSK.

Každý z pasportizovaných prvků dopravního značení bude mít v databázi uložené následující informace:

* -typ dopravního značení (svislé či vodorovné);
* -typ dopravního značení z hlediska použitých tabulí;
* -materiál použitý na výrobu každé z tabulí;
* -nosič a materiál použitý na jeho výrobu;
* -stav (v případě nevyhovujících důvod, proč nevyhovují);
* -zařazení daného prvku dopravního značení k příslušnému číslu komunikace;
* -název ulice, ve které je dané dopravní značení umístěno;
* -parcelní čísla, na kterých je dané dopravní značení umístěno včetně příslušných vlastníků parcel;
* realistické zobrazení dopravního značení tak, aby bylo možné při pohledu na jakékoliv místo na mapě zobrazit stávající dopravní značení případně jednoduše přidat nově realizované dopravní značení;
* -minimálně jednu reálnou fotografii dokumentující umístění daného dopravního značení a jeho zjištěný stav.

Součástí dodávky dat bude tabulka (formát XLS) se zjištěnými podrobnými informacemi o každém dopravním značení (v případě svislého dopravního značení s více tabulemi informace o každé z tabulí) a také souhrnná tabulka zobrazující počty, typy a stavy všech pasportizovaných dopravních značení regulujících provoz na příslušném čísle komunikace a příslušném názvu ulice.

* + 1. Pasportů veřejného osvětlení v obcích Dolní Radechová, Hořičky, Nahořany, Slatina nad Úpou a Velká Jesenice a v Městysi Žernov

Pasport veřejného osvětlení (dále též VO) je vyžadován zákonem č.183/2006 Sb. (stavební zákon). Pasport veřejného osvětlení je nejen souhrnným dokumentem o majetku města (viz zákon č.128/2000 Sb.), ale také důležitým souborem technických informací pro zefektivnění návazných činností souvisejících s různými činnostmi v oblasti veřejného osvětlení (energetického managementu, návrhy světelných řešení, zpracování projektové dokumentace, žádosti o dotace apod.).

* + - 1. Požadavky na zpracování:

Veškerá prostorová data budou dodána geodeticky zaměřená v souřadnicovém systému JTSK. Napájecí kabely (kabelová pole) budou v terénu vyhledány detektorem a následně zaměřeny.

Každý z pasportizovaných prvků VO bude mít v předané databázi následující informace:

* -číslo zařízení VO;
* -číslo rozvaděče VO;
* -typ nosiče a jeho materiál, výška, patice;
* -typ použitých světelných zdrojů a jejich příkony;
* -počet výložníků včetně délky vyložení;
* -typy, označení a příkon připojených či zavěšených dalších zařízení;
* -přiřazení daného světelného zdroje rozvaděči, případně vývodu;
* -stav (v případě nevyhovujících důvod proč nevyhovují);
* -text a platnost revizí a dalších prohlídek preventivní údržby;
* -evidence popisných informací o odběrném místu, hodnota a charakteristika hlavního jističe, počet fází;
* -zařazení daného zařízení VO k příslušnému číslu komunikace;
* -název ulice, ve které je daný prvek VO umístěn;
* -název katastrálního území, ve kterém se daný prvek VO nachází;
* -parcelní čísla, na kterých je dané zařízení VO umístěno včetně příslušných vlastníků parcel;
* -minimálně jednu reálnou fotografii dokumentující zjištěný a popisující stav daného prvku VO.

Součástí dodávky dat bude tabulka (formát XLS) se zjištěnými podrobnými informacemi o každém prvku VO a také souhrnná tabulka zobrazující počty, typy a stavy všech pasportizovaných prvků veřejného osvětlení včetně přiřazení k číslu komunikace a příslušnému názvu ulice.

* + 1. Pasportu zeleně včetně mobiliáře ve Městě Červený Kostelec a v Obci Nahořany
			1. Požadavky na zpracování:

Veškerá prostorová data budou dodána geodeticky zaměřená v souřadnicovém systému JTSK.

Každý z pasportizovaných prvků zeleně a mobiliáře bude mít v předané databázi následující informace:

* -typ zeleně (platí pro prvky zeleně);
* -plocha (travnaté plochy, živé ploty, záhony);
* -informace o zařazení daného prvku zeleně či mobiliáře k příslušnému číslu komunikace (u prvků ležících poblíž komunikací);
* -název ulice, ve které je daný prvek zeleně či mobiliáře umístěn;
* -název katastrálního území, ve kterém se daný prvek zeleně či mobiliáře nachází;
* -parcelní čísla, na kterých je daný prvek zeleně či mobiliáře umístěn včetně příslušných vlastníků;
* -minimálně jednu reálnou fotografii dokumentující umístění, typ a stav daného prvku.

Součástí dodávky dat bude tabulka (formát XLS) se zjištěnými podrobnými informacemi o každém prvku zeleně a mobiliáře a také souhrnná tabulka zobrazující počty, typy a stavy všech pasportizovaných prvků zeleně a mobiliáře včetně přiřazení k číslu komunikace a příslušnému názvu ulice.

* 1. Zadavatel požaduje v rámci všech pasportů dodávku geodeticky zaměřených geografických dat včetně dodávky software, které budou umožňovat minimálně:
* zobrazování a libovolné třídění všech dat dodaných zpracovatelem;
* vkládání nových prvků;
* úpravy hodnot již existujících prvků;
* přiřazení informací o provedené či plánované údržbě prvků s upozorněním na nadcházející události;
* připojování libovolných požadovaných dokumentů;
* získávání statistických a souhrnných informací o všech uložených pasportizovaných prvcích;
* umožnění přidělení práv „náhodnému“ uživateli zobrazujícímu dané území v prostředí Internetu.
	1. Zhotovitel si zajistí sám na vlastní náklady všechny technické prostředky potřebné pro realizaci díla.
	2. Pasporty, požadované stavebním zákonem, budou ověřeny osobou s úředním oprávněním pro ověřování výsledků zeměměřických činností.
1. Čas plnění
	1. Počátek zpracování předmětu díla je dán dnem podpisu této smlouvy.
	2. Termín předání všech dokončených pasportů je **31. 10. 2019**.
	3. Pasporty jsou předány okamžikem, kdy objednatel potvrdí jejich převzetí protokolem dle bodu 7.3 této smlouvy.
	4. Lhůty dle čl. 3.2 se prodlužují v těchto případech:
		1. Pokud objednatel nezajistí dohodnutou součinnost a to o dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti,
		2. Dojde-li k prodlení pro neúčast objednatele na jednáních, kde jsou zhotovitelem nezastupitelní, a to o dobu, která uplyne od jednání, kterého se objednatel nezúčastnil do doby, než se objednatel takového jednání zúčastní.
2. Cena za dílo
	1. Cena za zhotovení díla podle čl. 2 této smlouvy o dílo je stanovena na základě vítězné nabídky zhotovitele do zadávacího řízení, která byla zpracována na základě zadávacích podmínek objednatele.
	2. Smluvní cena za dílo obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci předmětu díla a činí:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pasport komunikací a dopravního značení Obce Hořičky | …doplní uchazeč… | Kč bez DPH |
| Pasport komunikací a dopravního značení Obce Mezilečí | …doplní uchazeč… | Kč bez DPH |
| Pasport komunikací a dopravního značení Obce Říkov | …doplní uchazeč… | Kč bez DPH |
| Pasport komunikací a dopravního značení Obce Slatina nad Úpou | …doplní uchazeč… | Kč bez DPH |
| Pasport komunikací a dopravního značení Obce Velká Jesenice | …doplní uchazeč… | Kč bez DPH |
| Pasport komunikací a dopravního značení Obce Vysokov | …doplní uchazeč… | Kč bez DPH |
| Pasport komunikací a dopravního značení Obce Zábrodí | …doplní uchazeč… | Kč bez DPH |
| Pasport komunikací a dopravního značení Městyse Žernov | …doplní uchazeč… | Kč bez DPH |
| Pasport veřejného osvětlení Obce Dolní Radechová | …doplní uchazeč… | Kč bez DPH |
| Pasport veřejného osvětlení Obce Hořičky | …doplní uchazeč… | Kč bez DPH |
| Pasport veřejného osvětlení Obce Nahořany | …doplní uchazeč… | Kč bez DPH |
| Pasport veřejného osvětlení Obce Slatina nad Úpou | …doplní uchazeč… | Kč bez DPH |
| Pasport veřejného osvětlení Obce Velká Jesenice | …doplní uchazeč… | Kč bez DPH |
| Pasport veřejného osvětlení Městyse Žernov | …doplní uchazeč… | Kč bez DPH |
| Pasport zeleně včetně mobiliáře Města Červený Kostelec | …doplní uchazeč… | Kč bez DPH |
| Pasport zeleně včetně mobiliáře Obce Nahořany | …doplní uchazeč… | Kč bez DPH |
| DPH 21% | …doplní uchazeč… | Kč |
| **Cena celkem** | …doplní uchazeč… | **Kč vč. DPH** |

Součástí ceny díla je odměna zhotovitele za poskytnutí licence dle čl. 10. této smlouvy

* 1. Vícetisky požadované objednatelem nad rámec této smlouvy budou účtovány zhotovitelem ve výši nepřesahující obvyklé náklady na reprografické práce. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele objednatelem požadované vícetisky poskytnout.
	2. Pokud dojde v průběhu zpracování díla ze zákona ke změně pravidel účtování výše daně z přidané hodnoty, bude její výše upravena dle platných předpisů ke dni povinnosti přiznat daň.
1. Zaplacení ceny
	1. Dílo dle bodu 2.1 bude hrazeno po částech vždy po řádném dokončení jednotlivých pasportů a jejich předání objednateli postupem dle článku 7.
	2. Objednatel nebude poskytovat zálohu na plnění předmětu smlouvy.
	3. Platba dle bodu 5.1 bude hrazena na základě faktury zhotovitele. Podkladem pro její vystavení je protokol o předání a převzetí příslušné části díla. Úhradu provede objednatel bezhotovostním převodem ve prospěch běžného účtu zhotovitele uvedeného v čl. 1 smlouvy. Splatnost faktury se sjednává 30 dní od doručení objednateli, přičemž v pochybnostech se má, že byla doručena třetí den po odeslání.
	4. Úhrada bude probíhat v české měně, rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v české měně.
	5. Faktury musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a dále zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění.
	6. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat shora uvedené náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ho ve lhůtě splatnosti zhotoviteli na doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti (v celé délce) začne plynout dnem doručení opraveného daňového dokladu objednateli.
	7. Při prodlení s platbami ze strany objednatele do 1 měsíce nebude zhotovitel požadovat po objednateli zákonné úroky z prodlení ani žádné jiné sankce. Při prodlení delším než 1 měsíc nebudou po objednateli požadovány vyšší sankce, než zákonné úroky z prodlení.
	8. O dobu prodlení zhotovitele s poskytováním jakéhokoli plnění dle této smlouvy se automaticky prodlužuje splatnost vystavené faktury, která nebyla dosud objednatelem uhrazena.
2. Povinnosti zhotovitele
	1. Zhotovitel bude při zpracování díla vycházet z již zpracovaných a objednatelem schválených podkladů. Dojde-li v průběhu zpracování k odlišnému způsobu řešení, bude o této skutečnosti předem písemně informovat objednatele a bude nadále jednat ve shodě s ním.
	2. V průběhu prací a před předáním objednateli je zhotovitel povinen průběžně konzultovat a odsouhlasovat doposud zpracované části zakázky s objednatelem na pravidelných kontrolních dnech v sídle objednatele nejméně 1 x za 2 měsíce, pokud nebude na kontrolních dnech dohodnuto jinak. Jednání se na straně zhotovitele vždy musí účastnit osoba, oprávněná jednat ve věcech technických dle ustanovení odst. 1.4 této smlouvy a v případě jeho nepřítomnosti osoba, oprávněná jednat ve věcech smluvních dle ustanovení odst. 1.4 této smlouvy.
	3. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat kvalitu plnění a dodržování termínů. Pokud zástupce objednatele zjistí, že práce jsou prováděny nekvalitně, v rozporu s platnou legislativou nebo podmínkami této smlouvy, je oprávněn uplatnit požadavek nápravy. Zhotovitel je povinen zjednat nápravu a určit urychlená opatření k zjednání nápravy neprodleně, nejpozději však do 3 dnů.
	4. Zhotovitel je povinen při realizaci předmětu této smlouvy dodržovat veškeré platné právní předpisy, platné bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Zhotovitel je povinen zajistit předmět smlouvy v souladu s podmínkami této smlouvy. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel a je povinen je objednateli nahradit.
	5. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele, pokud nejsou v rozporu s právními předpisy.
3. Předání a převzetí díla
	1. Minimálně 14 dní před uplynutím termínů pro odevzdání pasportů je zhotovitel povinen odevzdat objednateli 1 kontrolní paré tištěné podoby pasportů včetně elektronické podoby na CD ke schválení, a umožnit tak objednateli kontrolu prováděného díla před jeho převzetím. Objednatel nejpozději do 14 dnů písemně vyrozumí zhotovitele o případných výhradách, či zda přijímá dílo bez výhrad.
	2. Nevyjádří-li se objednatel do 14 dnů, má se za to, že je příslušná část díla schválena.
	3. Po schválení díla předá zhotovitel objednateli příslušné pasporty v rozsahu, stanoveném níže. Dokončení díla ze strany zhotovitele dle termínu a jeho předání a převzetí bude dokladováno písemnou formou oboustranně odsouhlaseným protokolem o předání a převzetí díla.
	4. Všechny pasporty předá zhotovitel objednateli v 6 vyhotoveních a v elektronické formě na CD / DVD. Příslušné soubory budou v následujících formátech:
* texty v \*.doc (docx), \*.xls (\*.xlsx) případně také v \*.pdf
* data v systému \*.gis
* tabulky ve formátu \*.xls (\*.xlsx)
	1. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující jakékoli vady či nedodělky. Převezme-li objednatel dílo s vadami či nedodělky, zhotovitel se je zavazuje odstranit ve lhůtě uvedené v protokolu o předání a převzetí, a nebude-li v něm lhůta uvedena, ve lhůtě 2 týdnů.
	2. Pokud objednatel dílo či jeho část nepřevezme, bude přejímací řízení považováno za neuskutečněné a zhotovitel s objednatelem určí nový termín přejímacího řízení.
	3. Osoby oprávněné k předání a převzetí díla:

za objednatele: Mgr. Karel Turek nebo Richard Bergmann

za zhotovitele: …doplní uchazeč….

1. Součinnost objednatele
	1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli veškeré informace a podklady, které v průběhu přípravy stavby získá, a které by mohly ovlivnit průběh provádění díla. Tyto informace a podklady předá objednatel neprodleně po jejich získání.
	2. Objednatel se zavazuje zajistit včasné a řádné financování díla dle této smlouvy.
2. Záruky za dílo
	1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený podle uzavřené smlouvy, že po dobu záruky bude mít vlastnosti dojednané v této smlouvě a jinak vlastnosti obvyklé, a že bude v souladu s platnými technickými normami a právními předpisy. Odpovědnost za vady díla se řídí podle § 1914 a následujícího občanského zákoníku.
	2. Zhotovitel poskytuje záruku za zpracování předmětu díla bez vad a nedodělků co do rozsahu a kvality technického řešení díla.
	3. Záruční doba pro záruky poskytované na činnosti provedené v rozsahu dle této smlouvy na provedené dílo, nebo i část díla, se sjednává po dobu 60 měsíců od řádného dokončení a předání díla dle této smlouvy objednateli. Po tuto dobu má objednatel právo dle své volby požadovat bezplatné odstranění zjištěných vad díla nebo slevu z ceny díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Bezplatným odstraněním vady se rozumí přepracování nebo úprava pasportu tak, aby odpovídal této smlouvě. Pokud objednatel zvolí odstranění vady, je zhotovitel povinen zahájit bezplatné odstraňování oprávněně reklamované vady neprodleně a odstranit ji v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 10 dnů ode dne doručení reklamace objednatele.
	4. Jestliže zhotovitel neodstraní oprávněně reklamované vady ve lhůtě uvedené v bodě 9.3 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla nebo provést odstranění sám nebo provedením odstranění pověřit jinou (třetí) osobu. Veškeré náklady na odstranění vad vynaložené objednatelem je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 5 dnů ode dne doručení faktury - daňového dokladu. Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za dílo jako celek ani jeho jednotlivých částí.
	5. Zhotovitel nezodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto podkladů nemohl zjistit nebo na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.
	6. Zhotovitel odpovídá za správnost, celistvost a úplnost zpracovaných pasportů.
	7. V případě škody způsobené vinou vady díla objednateli na stavebních objektech, majetku, ztrátě dobrého jména, nesplněním povinností objednatele vůči třetím stranám, případně souvisejícím provozu, se zhotovitel zavazuje objednateli na jeho výzvu škodu bezodkladně objednateli nahradit v plném rozsahu.
	8. Zhotovitel dále prohlašuje, že má sjednáno platné pojištění odpovědnosti za škody způsobené případnou vadou projektu ve výši alespoň 1 mil. Kč a že bude uvedené pojištění po celou dobu trvání této smlouvy udržovat v platnosti. Kopie pojistné smlouvy je přílohou této smlouvy.
3. Ostatní ujednání
	1. Veškeré plnění je zhotovitel povinen zpracovat a poskytnout v souladu s platnými technickými předpisy, normami a právními předpisy.
	2. Zhotovitel se dále zavazuje, že dílo bude vytvořeno v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, a že užíváním díla objednatel neporuší žádné právo třetí osoby.
	3. Zhotovitel uděluje objednateli výlučnou licenci po dobu autorskoprávní ochrany díla i jeho částí podléhající autorskoprávní ochraně, užít je, a to všemi způsoby užití ve smyslu § 12 autorského zákona, které přichází vzhledem k charakteru díla v úvahu, pro území celého světa. Úplata za poskytnutí licence je součástí ceny za dílo.
	4. Objednatel, či jiná jím pověřená osoba, je i bez souhlasu zhotovitele oprávněn upravit či měnit dílo nebo jeho část vč. dokončení díla či jeho části.
	5. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude vůči objednateli požadovat dodatečnou odměnu.
	6. Objednatel není povinen majetková práva využít.
	7. Zánikem objednatele přechází výkon majetkových práv k dílu na jeho právního nástupce.
4. Smluvní pokuty, odstoupení od smlouvy
	1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s provedením jakékoli z částí díla dle čl. 4 této smlouvy ve sjednaných termínech, a to ve výši 0,5 % z ceny části díla bez DPH, ohledně něhož se zhotovitel ocitnul v prodlení, za každý den prodlení.
	2. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním vad nebo nedodělků dle bodu 7.5 této smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení.
	3. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za zvlášť hrubé porušení povinností zhotovitele, kterým se rozumí nedodržení postupu dle bodu 6.1 nebo nezjednání nápravy v termínu dle bodu 6.3 této smlouvy, smluvní pokutu ve výši 30 % z ceny díla vč. DPH, ohledně níž došlo k porušení povinností.
	4. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu na účet objednatele do 21 (dvaceti jedna) kalendářních dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, započítat své nároky na smluvní pokutu vůči jakýmkoli pohledávkám zhotovitele vůči objednateli.
	5. Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy řečeno jinak, zaplacení smluvní pokuty zhotovitelem nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu touto smlouvou včetně povinnosti náhrady škody, a to náhrady škody v plné výši.
	6. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě, je-li na majetek druhé strany prohlášen konkurs nebo je-li tento návrh zamítnut pro nedostatek majetku, nebo druhá strana vstoupila do likvidace.
	7. Objednatel je bez dalšího oprávněn odstoupit od této smlouvy vedle případů v jiných ustanoveních této smlouvy v případě níže uvedeného porušení smlouvy zhotovitelem:
* prodlení s provedením jakékoli části díla delším 30 dnů oproti termínu uvedenému v této smlouvě;
* zvlášť hrubé porušení povinnosti zhotovitelem dle bodu 11.3 této smlouvy,
* porušení jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy nebo neplnění jiných ustanovení této smlouvy, pokud nedojde ke zjednání nápravy ani v dodatečné lhůtě dané ke zjednání nápravy dané objednatelem.
	1. Zhotovitel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy vedle případů v jiných ustanoveních této smlouvy v případě prodlení objednatele s úhradou ceny za dílo či její části přesahující 6 měsíců.
	2. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně; účinky odstoupení nastávají dnem doručení odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut, body 11.10 a 11.11 této smlouvy, licenční ujednání, pokud má objednatel zájem na dalším užívání díla či jeho části dle bodu 11.10 či 11.11, a dále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po odstoupení.
	3. Odstoupením od smlouvy není dotčeno vlastnické právo objednatele k těm částem díla, ke kterým v souladu s touto smlouvou již nabyl vlastnické právo a je oprávněn je užívat a zhotovitel má nárok na zaplacení ceny díla, na kterou mu do doby zániku smlouvy odstoupením vznikl nárok, to vše za předpokladu, nesdělí-li objednatel do 7 dnů ode dne zániku smlouvy odstoupením jinak. Objednatel je ve lhůtě dle předchozí věty oprávněn sdělit zhotoviteli, že o poskytnuté plnění nemá nadále zájem. V takovém případě objednatel vrátí do 14 dnů ode dne zániku smlouvy odstoupením veškeré plnění, které již obdržel a ke kterému již nabyl vlastnické právo, pokud je možné jej vrátit, zhotoviteli a zhotovitel vrátí ve stejné lhůtě objednateli již obdrženou část ceny díla. Tím budou smluvní strany vzájemně vypořádány a žádná z nich nemá nárok na žádné další plnění či kompenzaci.
	4. Odstoupením od smlouvy zaniká povinnost zhotovitele provést dílo ve zbývajícím rozsahu a povinnost objednatele zaplatit za něj dohodnutou cenu díla. Pokud o to do 7 dnů ode dne zániku smlouvy odstoupením objednatel požádá, je zhotovitel povinen předat do 14 dnů ode dne zániku smlouvy odstoupením objednateli tu část nebo části díla, na kterých již zhotovitel zahájil práce, ale ještě nebyly dokončeny, a to bez ohledu na stupeň jejich rozpracovanosti. Objednatel se zavazuje za poskytnuté plnění dle předchozí věty zaplatit zhotoviteli úplatu určenou poměrně dle stupně rozpracovanosti z ceny příslušné části díla, pokud smlouva zanikla z důvodů přičitatelných objednateli či z důvodů nepřičitatelných ani jedné smluvní straně. Pokud smlouva zanikla odstoupením z důvodů přičitatelných zhotoviteli, objednatel uhradí za poskytnuté plnění zhotoviteli úplatu určenou poměrně dle stupně rozpracovanosti z ceny příslušné části díla poníženou o 20 %, nejvýše však částku 80 % příslušné části díla. Tím budou smluvní strany vzájemně vypořádány a žádná z nich nemá nárok na žádné další plnění či kompenzaci.
	5. Tuto smlouvu nelze ukončit výpovědí.
1. Společná ustanovení
	1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle, resp. jeho části, až do dne předání a převzetí díla objednatelem.
	2. Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele předáním a převzetím díla od zhotovitele.
	3. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran.
	4. K návrhům dodatků této smlouvy se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně do 14 dnů od doručení návrhu dodatku druhé straně. Po stejnou dobu je tímto návrhem vázána strana, která jej podala.
	5. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců obou stran.
2. Závěrečná ustanovení
	1. Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
	2. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, poskytne subjektům provádějícím audit a kontrolu všechny nezbytné informace týkající se dodavatelských činností dle této smlouvy.
	3. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na žádost objednatele veškeré dokumenty týkající se zakázky dle této uzavřené smlouvy. Zároveň se zhotovitel zavazuje po stejnou dobu k archivaci veškerých písemných dokladů týkajících se plnění předmětu smlouvy. Zároveň je zhotovitel povinen poskytnout objednateli, popř. jiným osobám, které objednatel určí, veškeré požadované informace, dokladovat svoji činnost. Zhotovitel je povinen přenést tento závazek i na své poddodavatele.
	4. Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost a potřebné doklady a strpět kontrolu v souladu s platnou národní legislativou ze strany oprávněných orgánů veřejné správy.
	5. Zhotovitel podpisem této smlouvy plně akceptuje uveřejňování informací a dokumentů na profilu zadavatele související s touto veřejnou zakázkou dle platného znění ZZVZ a prováděcích předpisů.
	6. Veškeré spory vyplývající z této smlouvy budou řešeny před příslušným soudem.
	7. Obě smluvní strany se zavazují, že neprodleně druhé smluvní straně oznámí veškeré změny v příslušných údajích, uvedených v čl. 1 této smlouvy. Smluvní strana, která tuto povinnost nesplní, odpovídá za škody vzniklé nesplněním této povinnosti.
	8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.
	9. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
	10. Obě smluvní strany prohlašují, že smlouva odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že došlo k dohodě v celém jejím rozsahu. Na důkaz toho připojují své podpisy.
	11. Uzavření smlouvy bylo schváleno vedením Svazku obcí Úpa dne……………usnesením č…………..

V  …………………… dne …………….. V Červeném Kostelci dne ……………..

**Za zhotovitele: Za objednatele:**

……………………………….. ……………………………….............

 Richard Bergmann

 předseda